## Tasks
Id | Atividade (Com identação) | 2019-02-07 15:29 | Início | Término | Predecessor | Trabalho | Responsável | % Conclusão | 43503.6452 | Sem Estimativa? | Status | Comentário
0 | Cronograma do Projeto | Cronograma do Projeto | 2018-06-04 | 2018-08-17 |  | 266,08 h |  | 0% | 0 | No | Future Task
1 | Gerenciamento do Projeto | Gerenciamento do Projeto | 2018-06-04 | 2018-07-26 |  | 266,08 h |  | 0% | 1 | No | Future Task
2 | Iniciação | Iniciação | 2018-06-04 | 2018-06-12 |  | 50 h |  | 0% | 2 | No | Future Task
3 | Desenvolver o Termo de abertura do projeto | Desenvolver o Termo de abertura do projeto | 2018-06-04 | 2018-06-06 |  | 16 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
4 | Identificar as partes interessadas | Identificar as partes interessadas | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 3 | 16 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
5 | Preparar Kick-off Meeting | Preparar Kick-off Meeting | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 4 | 16 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
6 | Kick-off Meeting | Kick-off Meeting | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 5 | 2 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
7 | Planejamento | Planejamento | 2018-06-12 | 2018-07-10 | 2 | 128,08 h |  | 0% | 2 | No | Future Task
8 | Definir o escopo do projeto | Definir o escopo do projeto | 2018-06-12 | 2018-06-19 |  | 40 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
9 | Criar o cronograma e o orçamento do projeto | Criar o cronograma e o orçamento do projeto | 2018-06-19 | 2018-06-26 | 8 | 40 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
10 | Análise dos riscos/Demais processos de planejamento | Análise dos riscos/Demais processos de planejamento | 2018-06-26 | 2018-07-03 | 9 | 40 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
11 | Validar o plano de projeto | Validar o plano de projeto | 2018-07-03 | 2018-07-10 | 10 | 8 h | Cliente[20%] | 0% | 3 | No | Future Task
12 | Salvar a Linha de Base | Salvar a Linha de Base | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 11 | 0,08 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
13 | Controle | Controle | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 7 | 32 h |  | 0% | 2 | No | Future Task
14 | Monitorar prazo e custo | Monitorar prazo e custo | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 8 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
15 | Controlar Mudanças no Escopo | Controlar Mudanças no Escopo | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 8 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
16 | Gerenciar pontos de atenção | Gerenciar pontos de atenção | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 8 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
17 | Gerenciar a comunicação | Gerenciar a comunicação | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 8 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
18 | Encerramento | Encerramento | 2018-07-11 | 2018-07-26 | 13 | 56 h |  | 0% | 2 | No | Future Task
19 | Validar entregas do projeto | Validar entregas do projeto | 2018-07-11 | 2018-07-18 |  | 8 h | Cliente[20%] | 0% | 3 | No | Future Task
20 | Encerrar o projeto ou fase | Encerrar o projeto ou fase | 2018-07-18 | 2018-07-25 | 19 | 40 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
21 | Lições Aprendidas | Lições Aprendidas | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 20 | 8 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | No | Future Task
22 | Fase 1 | Fase 1 | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 7 | 0 h |  | 0% | 1 | No | Future Task
23 | Entrega 1.1 | Entrega 1.1 | 2018-07-10 | 2018-07-16 |  | 0 h |  | 0% | 2 | No | Future Task
24 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
25 | Atividade 2 | Atividade 2 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 24 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
26 | .... | .... | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 25 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
27 | Atividade n | Atividade n | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 26 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
28 | Entrega 1.2 | Entrega 1.2 | 2018-07-10 | 2018-07-16 |  | 0 h |  | 0% | 2 | No | Future Task
29 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
30 | Atividade 2 | Atividade 2 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 29 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
31 | .... | .... | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 30 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
32 | Atividade n | Atividade n | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 31 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
33 | Entrega n | Entrega n | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 0 h |  | 0% | 2 | No | Future Task
34 | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | 2018-07-11 | 2018-07-25 | 33 | 0 h |  | 0% | 2 | No | Future Task
35 | Fase 2 | Fase 2 | 2018-07-25 | 2018-08-16 | 22 | 0 h |  | 0% | 1 | No | Future Task
36 | Entrega 2.1 | Entrega 2.1 | 2018-07-25 | 2018-07-30 |  | 0 h |  | 0% | 2 | No | Future Task
37 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
38 | Atividade 2 | Atividade 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 37 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
39 | …. | …. | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 38 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
40 | Entrega 2.2 | Entrega 2.2 | 2018-07-30 | 2018-08-16 |  | 0 h |  | 0% | 2 | No | Future Task
41 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 39 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
42 | …. | …. | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 41 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
43 | Atividade n | Atividade n | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 42 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
44 | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | 2018-08-02 | 2018-08-16 | 43 | 0 h |  | 0% | 3 | No | Future Task
45 | Entrega n | Entrega n | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  | 0 h |  | 0% | 2 | No | Future Task
46 | Fase n | Fase n | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 35 | 0 h |  | 0% | 1 | No | Future Task
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Note on D2: Eduardo Vilela Vasconcelos Montes: Data Atual

## Param
Legenda | Status | Linha inicial | Níveis em negrito
Definição |  | 3 | 3
Domínio | Status
Complete
Late
Future Task
On Schedule